龙办字〔2021〕12号

中共龙南市委办公室 龙南市人民政府办公室

关于印发《龙南市2021年民生

实事安排》的通知

各乡镇党委、人民政府，市委各部门，市直、驻市各单位，各人民团体：

《龙南市2021年民生实事安排》已经市委、市政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

中共龙南市委办公室      龙南市人民政府办公室

2021年4月11日

龙南市2021年民生实事安排

| 序号 | 实事名称 | 各子项目名称 | 建设规模(建设内容） | 2021年度 攻坚目标 | 2021年目标任务 | 总投资 （万元） | 年度 投资 （万元） | 责任单位 | 责任 领导 | 是否为市级下达任务 | 是否为六大主攻项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、交通出行便利（共15个项目，其中，上级下达2个，六大主攻方向14个，有1个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资386429.058万元，年度投资142176.118万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加强农村交通基础设施建设 | “四好农村路”二期建设项目 | 实施农村公路提升改造47.9公里。 | 完成前期工作，开工建设。 | 1月-6月完成立项、勘察设计、稳评、压覆矿等各项前期工作；7月-9月完成各项目施工、监理招投标工作；10月-12月进场施工，进行路基工程、桥涵工程施工。 | 26295 | 9000 | 市交通运输局、龙南城控集团、赣州市公路发展中心龙南分中心、有关乡镇 | 曾志平 梁敏辉 王 冰 |  | 是 | 新建 |
|  |  | “四好农村路”一期建设项目 | 实施农村公路提升改造70.97公里，危桥改造8座359延米，实施农村公路生命安全防护工程293.54公里。（含赣州市下达的农村公路提升、危桥、安防、美丽生态文明路等目标任务） | “四好农村路”一期建设项目 | 3月底前完成55%；4月底前完成70%；5月底前完成85%；6月底前完成所有子项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。 | 21117 | 16117 | 市交通运输局、龙南城控集团、赣州市公路发展中心龙南分中心、有关乡镇 | 曾志平 梁敏辉 王 冰 | 是 | 是 | 续建 |
|  |  | 横黄公路横岗至杨村圩段路面改造工程 | 项目起于X268横黄公路武当横岗段，终于杨村镇圩上，全长约10公里，按原技术等级进行改造，设计速度为30km/h，道路横断面为：0.75m硬路肩+7米行车道+0.75m硬路肩，沥青混凝土路面。 | 完成项目建设。 | 3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%； 5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。 | 5978 | 3478 | 市交通运输局、龙南城控集团、杨村镇政府 | 梁敏辉 王 冰 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 巷口至榕寨道路拓宽改造工程 | 项目起于临塘乡巷口，终于榕寨，全长约9.24公里，按四级公路进行提升，设计速度为20km/h，路基宽8米，路面宽7米,沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵以及安全防护设施等。 | 完成项目建设。 | 3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%； 5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。 | 9493 | 7493 | 市交通运输局、龙南城控集团、汶龙镇政府、临塘乡政府 | 梁敏辉 王 冰 |  | 是 | 续建 |
|  |  | “三南快线”龙南汶龙至程龙段改造工程项目 | 项目起于汶龙镇里陂村，途径G105国道、临塘水口、西坑、东江乡晓坑村、冬瓜澎水库、程龙镇龙秀村、盘石村，终于程龙镇龙秀村，全长约20公里，全线按一级公路标准建设，设计速度80/60km/h，路基宽24.5米。 | 完成三南快线龙南里陂至龙秀段改造工程（A段）路基工程。 | 3月完成项目施工、监理招标挂网；4月进场施工； 5-12月完成路基工程、管涵、桥梁下部结构等工程量。（待确定施工单位后细化施工进度） | 147115 | 20000 | 市交通运输局 | 曾志平 梁敏辉 陈春华 王 冰 |  | 是 | 新建 |
| 1 | 加强农村交通基础设施建设 | G105里仁至临塘段改建工程 | 项目起于龙南市里仁镇迎宾大道中石化加油站交叉口，路线由北向南，绕避龙南市老城区，途径里仁镇、黄沙管委会、东江乡、汶龙镇和临塘乡，终于临塘乡水口村，与原105国道相接，全长19.757公里。全线按一级公路标准建设，设计速度为80千米/小时，路基宽24.5米。 | 完成与三南快线龙南里陂至龙秀段改造工程A段共线段3.8km的路基工程。 | 3月完成项目施工、监理招标挂网；4月进场施工； 5-12月完成路基工程、管涵、桥梁下部结构等工程量。（待确定施工单位后细化施工进度） | 31807.94 | 12000 | 市交通运输局 | 曾志平 王 冰 |  | 是 | 新建 |
|  |  | G535龙南汶龙至渡江段（原三南公路龙南段）公路改建工程 | 项目起于汶龙镇汶岭垇，止于渡江镇原S327收费站，全长34.33公里，包括18.43公里的一级公路（其中11.06公里兼有城市道路功能）、15.9公里的二级公路。 | 完成龙南镇至渡江镇段项目建设。 | 2月底前完成龙南镇至渡江镇段路基、垫层工程，（含桥梁、涵洞等工程）；10月底前完成所有路面、防护、标志标线等工程；11月底前交工验收并试运营。 | 69698 | 37371 | 市交通运输局、龙南旅发集团、龙南镇政府、汶龙镇政府、渡江镇政府、东江乡政府 | 陈春华 王 冰 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 黄竹迳至新圩道路改建工程 | 项目起于关西镇黄竹迳，终于汶龙镇新圩村，全长约11.2公里，按三级公路进行提升，设计速度为30km/h，路基宽8米，路面宽7米,沥青混凝土路面，主要建设内容为路基、路面、桥涵以及安全防护设施等。 | 完成项目建设。 | 3月底前完成工程量50%；4月底前完成工程量65%； 5月底前完成工程量80%；6月底前完成项目主体建设；9月底前全面完成项目建设。 | 11278 | 9278 | 市交通运输局、龙南城控集团、关西镇政府、汶龙镇政府 | 梁敏辉 王 冰 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 龙南市普通国省道安防工程 | 临水临崖增设钢护栏1710米；急弯陡坡增设标志牌143块、减速标线504㎡；增设振荡标线113.4㎡；校园周边增设标志牌6块、减速标线726㎡；平交路口增设减速带113.4㎡ | 2021年完工 | 2021年完工（待赣州市确定具体方案后细化施工进度） | 113.118 | 113.118 | 赣州市公路发展中心龙南分中心 | 王 冰 | 是 |  | 新建 |
| 2 | 改善优化中心城区道路通行条件 | 龙南大道、龙南大桥 | 龙南大道：长3000米，宽43米，主要建设内容包括土方工程、路基工程、路面工程、给排水、人行道、路灯、防护绿地等工程配套设施建设。 龙南大桥：长160米，宽40米，主要建设引道工程、桥墩、桥面铺装、景观造型、人行道、路灯、绿化等工程配套设施。 | 龙南大道：完成路基工程。 龙南大桥：完成桥墩基础。 | 龙南大道：3月底前完成初步设计；4月底前完成施工图；5月底前完成图审、预算编制；6月底前完成预算审核，并将此工程实施的请示报市政府；7月底前完成施工招标并开工建设；8月底前完成路基清表50%；9月底前完成路基清表；10月底前完成路基排水工程30%；11月底前完成路基排水工程60%；12月底前完成路基工程。 龙南大桥：3月底前完成项目环评、水土保持报告编制工作、立项批复；4月底前完成施工图设计和图审；5月底前完成预算编制；6月底前完成施工招标并开工建设；7月底前完成桥墩清表；8月底前完成桥墩土方开挖工作及围堰；9月底前完成1#、2#桥墩基础；10月底前完成3#、4#桥墩基础；11月底前完成5#桥墩基础；12月底前完成全部桥墩基础建设。 | 20000 | 3500 | 市住建局、龙南城控集团、里仁镇政府、金塘新区管委会、龙南镇政府、市自然资源局 | 王育军刘建荣 |  | 是 | 新建 |
| 2 | 改善优化中心城区道路通行条件 | 程屋区域基础设施建设工程 | 项目共包括6条市政道路,共计约66850平方米,其中:东坑路总长约790米,红线宽30米;环山路总长约375米,红线宽30米;新程路总长约625米,红线宽20米;老程路总长约205米,红线宽20米;狮山北路总长约570米(其中桥长约60米),红线宽20米;山阴路总长约130米,红线宽30米。 | 完成项目前期工作，并启动项目建设。 | 2-4月底前完成可研、环评和水保方案编制； 5月底前完成可研、环评和水保方案批复；6月底前完成设计方案编制； 7月底前完成施工图设计； 8月底前完成施工图审查、预算编制工作；9月底前完成项目招投标工作；10月底前施工单位进场并做好施工前准备工作11月启动项目场地清表工作；12月底前完成场地清表工作量的20%。 | 5020 | 600 | 市住建局 | 叶永恒 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 金华大道工程 | 道路位于龙南镇金虎村，为龙南人才产业园配套市政道路，全长约950米，红线宽30米，项目总投资约3000万元。 | 全面完工。 | 3月底前完成预算编制、水保编制；4月底前完成预算审核、林地报批；5月底前完成招标挂网；6月底前完成施工招标及施工进场；7月底前完成项目土方开挖及回填；8月底前完成雨污水管道预埋；9月底前完成碎石垫层施工；10月底前完成水稳层铺设；11月底前完成路面工程施工；12月底前完成人行道及收尾工程。 | 3000 | 3000 | 龙南旅发集团 | 曾志平 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 金裕路、致远路 | 沧浪路东段、金裕路：沧浪路东段西起金塘大道，东止于黛丽丝内衣有限公司，道路长约309米，红线宽30米；金裕路西起竹庭路，东止于金丰南路，道路长约827米，红线宽20米；主要建设内容包括道路工程、树池、强弱电地下管道、雨污水管道、人行道、行道树、路灯和交通标志标线。 致远路：西起看守所，东止于金丰南路，道路长约1350米，红线宽20米，主要建设内容包括道路工程、树池、强弱电地下管道、雨污水管道、人行道、行道树、路灯和交通标志标线。 | 完工并通车。 | 3月底前完成进场准备工作；4月底前路基土方平整；5月底前完成土方换填工作；6月底前完成污水管沟开挖；7月底前污水管安装；8月底前完成雨水管沟开挖；9月底前完成雨水管安装；10月底前完成水稳层；11月底前完成上面层铺设；12月底前完成人行道铺设。 | 2791 | 2056 | 龙南旅发集团 | 叶永恒 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 五桥十路二期 | 金塘大道北段：金塘大道北段全长794.51米、红线宽36米。项目造价约3200万元。 | 项目基本完工。 | 3月底前完成路基填筑；4月底前完成人行道整形、路床整形及路床交验；5月底前完成碎石垫层摊铺；6月底前完成下基层摊铺；7月底前完成上基层摊铺；8月底前完成路缘石安装；9月底前完成人行道铺装；10月底前完成沥青面层摊铺；11月底前完成交通标志及标线工程；12月底前完成景观绿化工程。 | 3170 | 3170 | 龙南城控集团、市住建局 | 梁敏辉 叶永恒 |  | 是 | 续建 |
| 2 | 改善优化中心城区道路通行条件 | 龙南市“五桥十路”PPP项目一期工程 | 人民大道延伸段：长1460米，宽40米。 人民大桥：长190米。 迎宾大道（龙翔大道至马水线段）沿线绿化景观提升工程：沿线场地土方平整及修复、市政拆除及修复、造地型，通过园林绿化景观提升等方式进行修复改造；建设五星级酒店周边道路。 龙泉大道党校至塔下段生态修复工程：包括绿化、亮化、环卫、旅游标识系统、科普标识系统和道路改造提升工程。 商贸物流园主干道道路工程：道路长1530米，红线宽40米。 | 人民大道延伸段完工；人民大桥完成墩台。迎宾大道绿化完工，5星级酒店周边道路完工。 | 人民大道延伸段：3月底前完成桃江南段第二层水稳层，人行道30%；完成桃江北段级配碎石层和一层水稳层，人行道20%；4月底完成桃江南段沥青摊铺，完成人行道50%；完成桃江北段第二层水稳层铺筑，人行道40%；5月底前完成桃江南段人行道70%；完成桃江北段沥青层铺筑、人行道60%；6月底前完成桃江南段人行道100%、桃江北段人行道80%；7月底前完成人行道100%，完成交通标志、标线工程50%；8月底前完成交通标志、标线工程；9月底前完成路面附属工程10%；10月底前完成路面附属工程30%；11月底前完成路面附属工程60%；12月底前完工。 人民大桥：3月底前完成桩基100%；4月底前完成承台30%；5月底前完成承台60%；6月底前完成承台80%；7月底前完成墩台10%；8月底前完成墩台20%；9月底前完成墩台40%；10月底前完成墩台60%；11月底前完成墩台80%；12月底前完成墩台建设。迎宾大道沿线景观提升工程：3月底前完成景观墙及游步道建设60%；4月底前完成景观墙及游步道建设80%；5月底前完成景观墙及游步道建设；6月底前项目完工。五星级酒店周边道路：3月底前完成第一层水稳层施工；4月底前完成第二层水稳层施工；5月底前完成第一层道路面层施工；6月底前完成第二层道路面层施工；7月底前完成5星级酒店周边道路人行道30%施工；8月底前完成5星级酒店周边道路人行道60%施工；9月底前完成人行道80%施工；10月底前完成人行道施工；11月底前完成路灯、交通标示标牌等附属工程施工；12月底前5星级酒店周边道路完工。龙泉大道党校至塔下段生态修复工程：9月底前开工，准备项目前期工作；10月底前完成场地清表；11月底前完成地表整形50%；12月底前完成地表整形。 龙泉大道党校至塔下段道路改造工程：9月底前开工，准备项目前期工作；10月底前完成场地清表；11月底前完成土方开挖及回填工作量20%；12月底前完成土方开挖及回填工作量40%。 | 29553 | 15000 | 龙南城控集团、市住建局 | 梁敏辉 叶永恒 谢恒兴 |  | 是 | 续建 |
| 二、教育文体发展（共12个项目，其中，上级下达8个，六大主攻方向8个，有4个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资94767万元，年度投资29937万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推进中心城区普通高中及职校建设 | 龙南阳明中学建设项目 | 项目占地约400亩，总投资约6.5亿元，主要打造高规格中学，实现中学教育的城区化和优质化发展格局。项目计划分二个标段建设，一标段建设内容为教学楼、食堂、部分学生宿舍、学校入口校门及配套市政设施；二标段建设内容为行政办公楼、报告厅、艺术楼、体育楼、部分学生及教师宿舍、图书馆、风雨广场、室外操场、足球运动场、景观绿化、市政配套设施等。 | 完成一标段主体施工；完成二标段基础施工。 | 3月底前完成项目立项、水保、环评等相关工作；完成设计方案定稿和上报；4月底前完成设计方案批复、初步设计及评审，一标段施工图设计完成50%；5月底前完成一标段施工图设计及图审；启动二标段施工图设计；完成用地预审及选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证等相关证照办理；6月底前完成一标段施工图预算编审及造价报政府批复；二标段施工图设计完成60%；7月底前完成一标段项目施工招标及开工建设；完成二标段施工图设计；8月底前启动一标段基础施工；完成二标段预算编制及造价报政府批复；9月底前完成二标段项目施工招标及开工建设；10月底前完成一标段部分基础浇筑及回填；二标段基础开挖； 11月底前完成一标段教学楼及学生宿舍二至三层楼面浇筑；完成二标段部分基础浇筑及回填； 12月底前完成一标段主体施工、二标段基础施工。 | 65000 | 10000 | 龙南旅发集团、市教科体局 | 梁敏辉 叶 为 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市龙南中学宿舍楼项目 | 总建筑面积7590平方米，新建两栋宿舍楼（建筑面积5243平方米）和一栋教师宿舍（建筑面积2347平方米），以及配套建设道路、园林绿化等附属工程。 | 全面完工。 | 3月底完成土方开挖、附属工程20%；4月底完成基础施工、附属工程40%；5月底完成2层楼面浇捣、附属工程60%；6月底完成4层楼面浇捣、附属工程80%；7月底完成主体封顶，附属工程完工； 8月底完成装饰装修30%；9月底完成装饰装修60%； 10月底完成装饰装修100%；11月底完成初步验收； 12月底完成装修工程，全面完工。 | 2100 | 2100 | 市教科体局、 龙南旅发集团 | 叶 为 刘建荣 | 是 | 是 | 新建 |
| 4 | 提高学前教育普及普惠质量 | 龙南市第五公立幼儿园项目 | 项目占地约6130平方米，新建教学活动楼、休息室楼、综合楼各一栋，建筑面积约5450平方米。 | 全面完工。 | 2月完成基础工程；3-6月完成主体及装修；7-8月底前全面完工。 | 1350 | 1350 | 市教科体局、 龙南旅发集团、龙南镇政府 | 叶 为 刘建荣 | 是 | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市第六公立幼儿园项目 | 项目占地约10600平方米，新建教学活动楼、休息室楼、综合楼、宿舍楼各一栋，建筑面积约10000平方米。 | 主体完工。 | 3月完成招标及开工准备工作；4月开工建设； 5-6月完成基础； 7-12月完成主体工程。 | 3000 | 2000 | 市教科体局、 龙南旅发集团 | 叶 为 刘建荣 | 是 | 是 | 新建 |
|  |  | 渡江镇公办幼儿园项目 | 新建教学活动楼、休息室楼、综合楼各一栋，建筑面积约5000平方米。 | 完成基础及一层楼面。 | 1-3月完成立项、方案设计；4-6月完成地勘、施工图设计；7月完成可研及土地报批；8-9月完成预算编制及审查；10月报政府批准实施，完成招标及开工准备工作；11-12月完成基础及一层楼面。 | 1000 | 350 | 市教科体局、 龙南旅发集团 | 叶 为 刘建荣 |  | 是 | 新建 |
| 5 | 推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工程 | 龙南市桃江学校宿舍楼建设项目 | 项目选址于龙南市桃江学校，新建宿舍楼1栋，5层框架结构，总建筑面积2537.84平方米，同时配套建设项目给排水工程、电气工程、消防工程、绿化、地面硬化等附属工程。 | 全面完工 | 1-3月完成装修工程；5月前完成市政工程，6月前全面完工。 | 580 | 200 | 市教科体局、 龙南旅发集团 | 叶 为 刘建荣 | 是 |  | 续建 |
|  |  | 龙南市第四中学建设项目二期工程 | 建设多功能演艺厅、室内羽毛球游泳馆、多功能活动馆、教师公寓及配套设施，项目总投资约9500万元。 | 二期项目全面完工。 | 3月底前完成二期一标段钢结构屋面70%及装饰装修60%，二标段完成承台、地梁浇捣；4月底前完成二期一标段钢结构屋面90%及装饰装修80%，二标段完成2层楼面浇捣；5月底前二期一标段完工，并进行零星收尾工作；二标段完成5层楼面浇捣； 6月底前完成二期一标段初步验收；二标段完成多功能演艺楼、多功能培训楼主体封顶，教师公寓完成8层楼面浇捣；7月底前完成二期一标段竣工验收；二标段完成多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修20%，教师公寓完成11层楼面浇捣；8月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修50%，教师公寓完成主体封顶；9月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修80%，教师公寓完成装饰装修40%；10月底前完成二期二标段多功能演艺楼、多功能培训楼装饰装修，教师公寓完成装饰装修80%；11月底前完成二期二标段初步验收；12月底前完成二期二标段竣工验收并投入使用。 | 9500 | 3000 | 龙南旅发集团、市教科体局 | 刘建荣 叶 为 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 龙南市新都学校综合楼建设项目 | 项目总投资约906.74万元，规划用地面积1561平方米，总建筑面积5003平方米。主要建设内容为土建工程、给排水工程，电气、消防、绿化、地面硬化等附属工程。 | 全面竣工验收。 | 3月底前完成主体结构封顶；4月底前完成报告厅内阶梯浇筑、预应力张拉；5月底前内墙砌筑基本完成；6月底前完成铝合金窗外框安装，基本完成外墙粉刷；7月底前完成真石漆、室内水电安装、消防安装、室内外装修；8月底前完成室外市政工程，完成竣工验收。 | 1000 | 700 | 市教科体局、 龙南旅发集团 | 叶 为 刘建荣 | 是 | 是 | 续建 |
|  |  | 实验小学连廊厕所及大门改造提升项目 | 项目选址于实验小学，建设连廊厕所及大门改造。 | 全面完工。 | 3月完成招标及开工准备工作；4月开工建设；5-6月完成主体工程；7-8月完成装修工程。 | 160 | 160 | 市教科体局 | 叶 为 刘建荣 | 是 |  | 新建 |
|  |  | 龙南三中综合楼建设项目 | 项目选址于龙南三中，新建综合实验楼一栋，建筑面积约4500平方米，以及配套建设道路、园林绿化等附属工程。 | 完成装修工程。 | 1-3月完成图审及预算；4月底完成预算审核并报请政府实施；5月底完成招标；6月底完成施工报建并开工；7月-8月完成基础工程；9月-10月完成主体封顶；11-12月完成装修工程。 | 1000 | 1000 | 市教科体局 | 叶 为 刘建荣 | 是 |  | 新建 |
| 6 | 建立健全学生资助体系 | 建立健全学生资助体系 | 为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生、非寄宿生补助生活费；对家庭经济困难的幼儿园、普通高中、中等职业及高考考入大学学生进行资助；为大学生提供生源地助学贷款。 | 2021年完成。 | 对经济困难家庭学生资助分二期完成：春季6月底前完成；秋季12月底前完成；9月底前完成助学贷款。 | 2177 | 2177 | 市教科体局、 市财政局 | 叶 为 | 是 |  | 续建 |
| 7 | 建立一批文化设施 | 龙南市客家博物馆项目 | 项目总投资7900万元，涉及景区总面积515亩，规划总建筑面积24644平方米。项目拟通过客家围屋陈列布展、场景还原、新增业态等方式对客家文化进行全面系统集中展示，主要建设内容：恳亲广场（主题雕塑）、西昌围客家文化馆、大书房客家建筑馆、田心围客属恳亲馆、田园农耕体验区、关西围活态还原区、鹏皋围客家非遗馆、西昌码头情景展示区、客家商号等，以及围屋建筑修缮、安防、消防、景区交通、场地硬化、导览设施、绿化、配套市政管网等。 | 完成客家博物馆项目建设。 | 2月底完成西昌围客家民俗馆和鹏皋围客家非遗馆大纲专家评审，完成客家商号设计方案报审； 3月底前完成关西新围活态还原布展施工工程量20%，开始西昌码头陈展施工；4月底前完成客家商号基础工程50%，基本完成园林绿化工程；5月底前完成关西新围活态还原布展施工工程量60%，基本完成客家商号一层主体结构施工；6月底前基本完成关西新围活态还原布展施工，基本完成客家商号主体工程建设；7月底前完成客家商号给排水工程，完成西昌围客家民俗馆布展施工工程量30%；8月底前完成西昌围客家民俗馆布展施工工程量70%，完成鹏皋围客家非遗馆布展施工工程量35%，基本完成客家商号建设；9月底前完成西昌围客家民俗馆布展施工，完成鹏皋围客家非遗馆布展施工工程量80%，基本完成景观工程；10月底前基本完成鹏皋围非遗馆布展施工，完成田心围客家恳亲馆布展施工工程量35%；11月底前完成田心围客家恳亲馆布展施工工程量80%；12月底前项目全面完工并试运行。 | 7900 | 6900 | 市文广新旅局 | 罗 晶 |  | 是 | 续建 |
| 三、生态环境建设（共13个项目，其中，上级下达1个，六大主攻方向11个，自选1个，总投资156397万元，年度投资69501万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 全面提升村容村貌 | 龙南市村庄环境长效管护项目 | 对全市95个行政村（居委会）村庄环境进行常态化管护，持续开展村庄清洁行动，重点做好卫生保洁、公路养护、公共服务设施维护、杂草清除等工作。 | 各乡（镇、场）全面建立村庄环境常态化长效管护机制，农民主体作用有效发挥，持续维护好“新村新貌”。 | 每月常态化开展村庄环境管护工作。 | 1425 | 500 | 市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府 | 刘日辉钟 万 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治项目 | 对赣深高铁及大广高速复线沿线外立面风格进行设计，按设计要求对房屋外墙进行粉刷，对房屋进行“平改坡”改造，对铁皮棚进行整治等工作。 | 全面完成赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治任务。 | 全面完成赣深高铁及大广高速复线沿线环境整治任务。 | 待定 | 待定 | 市农业农村局、龙南镇政府、里仁镇政府、金塘新区管委会、关西镇政府、渡江镇政府、桃江乡政府 | 刘建华刘日辉 |  | 是 | 新建 |
| 8 | 全面提升村容村貌 | 2021—2022年农村基础设施完善提升项目 | 完善农村道路、饮水、桥、水沟等相关基础设施，支持产业发展建设等。 | 巩固提升农村基础设施建设，避免各村返贫。 | 3月底前完成项目核查；4月底前完成建立项目库； 5月底前完成项目实施方案；6月底前完成项目预算编制；7月底前完成项目计划批复；8月底前完成项目招投标；9月底前开工；10月底前部分项目完工；11月底前项目完工一半以上；12月底前项目全面完工。 | 15300 | 5100 | 市农业农村局、市扶贫办、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘建华 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 新农村建设项目 | 完成2021年度新农村建设点“七改三网”村庄整治建设工作任务。 | 完成2021年度新农村建设点“七改三网”村庄整治建设工作任务。 | 1-4月底前完成新农村建设方案及选点布点； 5-6月底前完成新农村建设项目前期工作；7-11月底前完成新农村建设项目施工；12月底前新农村建设项目全面完工。 | 1410 | 1410 | 市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府 | 刘建华 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市巩固拓展整村推进项目 | 巩固提升“十三五”期间有脱贫任务村饮水、住房、道路、水利、卫生等基础设施及公共服务设施水平。 | 1.防止“十三五”脱贫村返贫； 2.重点完善提升“十三五”期间有脱贫任务村饮水、住房、道路、水利等基础设施建设。 | 1-3月底前完成摸排、拟建设项目的核查；4月底前完成项目实施方案；5月底前完成项目预算编制初稿；6月底前完成80%以上项目立项；7月底前出具80%以上项目预算；8月底前完成80%以上项目计划批复；9月底前完成80%以上项目招投标并开工；10月底前部分项目完工；11月底前项目全面完工；12月底前完成项目请款。 | 3500 | 3500 | 市扶贫办、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘建华 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 圩镇基础设施改造项目 | 对武当、里仁、杨村、临塘、汶龙等乡镇的文体广场、管道、立面、农贸市场、道路、公厕等圩镇基础设施进行改造。 | 全面完工。 | 1-3月完成项目立项；4-6月完成初步设计；7-9月完成50%工程量；10-12月全面完工。 | 15000 | 15000 | 市住建局、武当镇政府、里仁镇政府、杨村镇政府、临塘乡政府、汶龙镇政府 | 刘建华 叶永恒 |  | 是 | 新建 |
| 9 | 提升城乡污水处理 能力 | 龙南市农村生活污水治理项目（一期） | 拟建13个农村生活污水治理设施，并配套建设污水收集管网。 | 完成2021年度农村生活污水治理项目建设工作任务。 | 5月底前完成施工图设计；8月底前完成施工、设备招标；11月底前完成土建施工及设备安装；12月底前建成投入运行。 | 1200 | 1200 | 龙南生态环境局、有关乡镇 | 王 冰 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 生活污水厂扩容项目 | 项目位于龙南市龙南镇井岗村，占地面积36亩。建设内容主要有新建细格栅及沉砂池、氧化沟、二沉池、配水排泥井、高效沉淀池、纤维转盘滤池、加氯加药间、配电间等购置安装相配套的工艺设备。 | 全面完工，并投入试运行。 | 3月份完成80%主体建设；4月份完成90%主体建设 5月份完成主体建设；6月份完成设备安装；7月份完成项目竣工验收；8月份投入试运行 | 5500 | 2750 | 市城管局 | 曾志平 邓荣平 |  |  | 续建 |
| 10 | 提升垃圾处置能力 | 龙南市（三南）生活垃圾焚烧处理发电BOT项目 | 设计总规模为日处理垃圾1000t，分两期建设。一期建设规模为日处理垃圾500t，采用500t/d的焚烧线，配置500t/d机械炉排垃圾焚烧炉和1台12MW汽轮发电机组；二期适时增加一条500t/d的焚烧线及1台12MW汽轮机发电机组，主厂房一次建成，年运行时间不少于8000h。处置范围包含龙南市、全南县、定南县全境，规划服务区域总人口约85万人。 | 完成工程量的30%。 | 3月完成项目设计方案；4月完成项目地勘和开始征地工作；5月完成初步设计方案和可研的编制，完成特许经营权合同签订；6月完成用地、林地、环评、水保报批；7月完成用地、林地、环评、水保审批；8月完成初设和可研审批并开始编制施工图；9月完成施工图并开始编制预算；10月完成项目预算并将请求实施的请示上报市人民政府；11月开工建设并完成工程量的15%；12月完成工程量的30%。 | 45000 | 13500 | 市城管局 | 叶金华 谢恒兴 |  | 是 | 新建 |
| 11 | 完善中心城区排水排涝系统 | 城区渥江污水管网建设工程（金华片区） | 沿渥江两岸铺设污水截污管网2.2公里。 | 全面完工。 | 3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图；5月底前完成预算审核；6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复；8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。 | 600 | 600 | 市城管局、市水利局、龙南镇政府 | 叶永恒 |  | 是 | 新建 |
| 12 | 中型灌区续建配套与节水 改造 | 江西省龙南市丰收陂中型灌区2021-2022年度续建配套节水改造项目 | 对丰收陂灌区内干渠、设计流量≥0.1m³/s的莲塘支渠、象塘支渠、窑头支渠、水西支渠、石桥支渠进行加固处理，其主要建设按有关规范标准对该灌片的干渠实施节水配套改造，完善建筑物设施，改善管理条件，逐步完善灌溉用水的监测。 | 完成总工程量的35%以上。 | 3月完成实施方案审批；4月-8月开展预算编制、招标等前期工作；9月完成招投标，10月开工建设，12月份完成投资441万元，完成总工程量的35%以上。 | 1162 | 441 | 市水利局 | 刘日辉 | 是 |  | 新建 |
| 13 | 龙南狮山口山体生态修复工程项目 | 龙南狮山口山体生态修复工程项目 | 项目位于高铁新区，临迎宾大道。建设约60亩景观带，项目总投资估算约为3500万元，主要建设内容包括绿地、道路工程、广场铺装、停车场、水景、花坛、树池、园路、给排水、人行道、路灯、公园等工程配套设施建设。 | 项目基本完工。 | 3月底前完成施工招标，组织施工单位进场；4月底前完成土方整形；5月底前完成60%给排水管道铺设及园区路基整形；6月底前完成给排水管道铺设及园区路基整形；7月底前完成花坛、树池、园区道路施工；8月底前完成60%园林绿化施工；9月底前完成园林绿化施工；10月底前完成道路路基工程施工；11月底前完成人行道、广场、停车场铺装；12月底前完成路灯、标线工程，项目基本完工。 | 3500 | 3500 | 龙南城控集团、市城管局 | 王育军 |  | 是 | 新建 |
| 14 | 龙南市玉石岩片区流域综合治理与生态修复工程 | 龙南市玉石岩片区流域综合治理与生态修复工程 | 实施玉石岩废弃矿区水环境综合治理项目、玉石岩片区生活污水处理工程、玉石岩片区农业面源污染综合治理工程、玉石岩区域土壤污染修复治理项目和玉石岩岸线水环境修复项目等5部分建设内容。 | 完成相关前期工作,完成项目建设的30%。 | 3月底前完成设计方案批复；初步设计及评审；4月底前完成施工图设计及图审；完成用地预审及选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证等相关证照办理；5月底前完成施工图预算编审及造价报政府批复；6月底前完成项目施工招标；7月底前完成项目建设的5%；8月底前完成项目建设的10%；9月底前完成项目建设的15%；10月底前完成项目建设的20%；11月底前完成项目建设的25%； 12月底前完成项目建设的30%。 | 62800 | 22000 | 市发改委、龙南旅发集团、 市自然资源局、 市水利局、 龙南生态环境局、市农业农村局、 市文广新旅局、市城管局、龙南镇政府 | 梁敏辉 卢 臻 |  | 是 | 新建 |
| 四、卫生健康保障（共3个项目，六大主攻方向3个，总投资94800万元，年度投资13000万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 加强卫生重点项目 建设 | 龙南市第六人民医院项目（龙南市中医院） | 新建龙南市中医院，总建筑面积约100000平方米。建设内容：感染科大楼、内科住院楼、医技楼、培训楼、120调度中心及配套设施设备、医疗设备采购等。 | 完成合同签订及开工。 | 3月底完成项目选址及启动前期工作；4月完成前期工作的请示及立项批复；5月底前完成设计招标及设计方案；6月底前完成初步设计；7月底前完成及初步设计评审及修改；8月底前完成施工图设计及施工图审查；9月底前完成施工预算编制及审核；10月底前完成施工招标请示；11月底前完成施工招标及监理招标；12月底前完成合同签订及开工。 | 50000 | 2000 | 龙南城控集团、市卫健委 | 梁敏辉 罗 晶 叶 为 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市第一人民医院二期建设项目 | 项目占地面积29.7亩，总投资约1.98亿元，总建筑面积约40727.45平方米。其中，地上建筑面积约34303.18平方米，主要建设内容为：①感染科大楼，共8层，建筑面积约7530.46平方米；②内科住院楼，共12层，建筑面积约18202.65平方米；③人才公寓及行政楼（培训楼），共8层，建筑面积约8420.07平方米；④附属设施，建筑面积约150平方米；地下建筑面积约6424.27平方米（包含3800平方米人防地下室建设）。 | 主体封顶。 | 3月底前完成地下室底板40%；4月底前完成地下室底板施工；5月底前完成地下室顶板50%；6月底前完成地下室顶板施工；7月底前完成1层施工； 8月底前完成2层施工；9月底前完成4层施工； 10月底前完成6层施工；11月底前完成9层施工； 12月底前完成主体封顶。 | 19800 | 6000 | 龙南城控集团、市第一人民医院 | 廖小波 罗 晶 |  | 是 | 续建 |
| 16 | 龙南市医养综合服务中心（医疗物资储备库） | 龙南市医养综合服务中心（医疗物资储备库） | 项目占地面积13亩，总建筑面积约11500平方米，共建两栋楼，其中综合楼建筑总面积7000平方米（市疾病预防控制中心实验室面积约4400平方米、应急指挥中心约2600平方米），应急仓储楼4500平方米（医疗物资储备库约2500平方米、卫生健康教育培训中心约2000平方米）。主要建设内容：两栋楼，配套景观及配套设备设施工程。 | 完成基础施工。 | 3月底前完成启动前期工作的请示；4月底前完成设计招标；5月底前完成设计方案；6月底前完成初步设计评审及修改；7月底前完成施工图设计及审查；8月底前完成施工预算编制及审核；9月底前完成施工招标请示；10月底前完成施工招标及监理招标；11月底前完成合同签订、开工建设； 12月底前完成基础施工。 | 25000 | 5000 | 龙南城控集团、市卫健委 | 廖小波 罗 晶 叶 为 |  | 是 | 新建 |
| 五、居住条件改善（共15个项目，其中，上级下达4个，六大主攻方向13个，有2个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资245096.25万元，年度投资90190.4万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 实施城镇老旧小区提升改造工程 | 龙南市2021年老旧小区改造项目 | 项目改造涉及小区住户约1075户，总建筑面积约9.48万平方米，计划总投资约2700万元，主要建设内容为：小区道路硬化，屋面防水改造，化粪池改造，污水管网改造，新建小区车棚，防盗网整治，立面提升及其他配套设施。 | 年底基本完工，次年二月项目全面竣工。 | 3月底前完成施工图设计、审查；4月底前完成预算； 5月底前完成预算审核；6月底前完成请示的批复,启动项目招投标并开工建设；7月底前施工单位人员机械进场,完成图纸会审；8月底前完成屋面防水改造；9月底前完成小区道路水稳层铺设；10月底前完成污水管网和化粪池改造；11月底前完成公共区域配套工程；12月底前完成沥青路面铺设,项目基本完工,次年2月项目全面竣工。 | 2700 | 2700 | 市住建局、城市社区管委会 | 叶永恒 廖承房 | 是 | 是 | 新建 |
| 18 | 建设一批小 游园 | 西河湿地（生态）公园 | 面积约105000平方米，建设“生态、旅游、文化、休闲”为一体的滨江生态公园，主要修建绿道、亲水平台等休闲配套设施。 | 全面完工。 | 3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图； 5月底前完成预算审核；6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复； 8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。 | 2100 | 2100 | 市城管局 | 廖承房 |  | 是 | 新建 |
| 19 | 加快推进安置房及配套基础设施建设 | 栗园花苑市政园林工程 | 项目为高铁新区·栗园花苑建设项目市政园林附属工程，包含道路、绿化等工程。 | 完成工程建设。 | 3月底前完成预算编制；4月底前完成预算审核； 5月底前完成招标挂网；6月底前完成施工招标及施工进场；7月底前完成地下室顶板土方回填；8月底前完成雨污水管道预埋；9月底前完成小区通行道路工程施工；10月底前完成小区内铺装工程； 11月底前完成绿化亮化工程实施；12月底前完成收尾工程。 | 1200 | 1200 | 龙南旅发集团 | 陈宝权 钟辉阳 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南高铁新区栗园围路、站前广场及停车场、水系建设项目 | 龙南高铁新区栗园围路约77.9亩、站前广场及停车场约140.8亩。 | 全面竣工、验收。 | 3月底前完成栗园围路基础整平、站前广场雨水管网开挖；完成停车场区域场地平整；4月底前完成停车场场地水稳层铺装、栗园围路基管线预埋、水稳层铺装；5月底前完成停车场区域铺装及配套设施安装；周边市政管网完成40%；6月底前完成栗园围路路面施工、站前广场铺装及配套设施安装； 7月底前完成市政配套设施及绿化工程施工，项目全面竣工。 | 11000 | 11000 | 龙南旅发集团、龙南城控集团 | 叶金华 梁敏辉谢恒兴 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 狮山花园市政园林工程 | 项目占地面积56亩，总投资约710万元，主要建设内容包括道路工程、人行道、绿化、景观及亮化工程。 | 完成80%园林绿化、道路路基工程施工。 | 3月底前完成50%土方整形；4月底前完成土方整形；5月底前完成50%给排水管道铺设及小区路基整形；6月底前完成给排水管道铺设及路基施工；7月底前完成花坛、树池、园路施工；8月底前完成30%园林绿化施工；9月底前完成60%园林绿化施工；10月底前完成园林绿化施工；11月底前启动道路路基工程施工；12月底前完成80%园林绿化、道路路基工程施工。 | 710 | 600 | 龙南城控集团 | 叶永恒 |  | 是 | 新建 |
| 20 | 加快安置房 建设 | 茶坑水库工程移民安置区市政工程 | 主要建设内容：土石方工程、道路工程、抬田工程、挡土墙工程、室外给排水工程、室外电气工程、景观绿化工程及室外围墙标识等相关配套设施建设。 | 完成一标段施工。 | 2月底完成政府请示、招标挂网公示等；4月底完成土方及抬田工程；12月底完成基础设施及地质灾害专项治理工程。 | 5000 | 1500 | 临塘乡政府 | 梁敏辉 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
| 20 | 加快安置房 建设 | 汤湖温泉小镇安置区基础设施建设项目 | 一期工程实施内容有边坡治理工程，土方工程，室外道路、停车场及广场，室外给排水及构筑物；二期工程实施内容有绿化景观，室外电气工程，垃圾收集站，物业管理用房，水泵房，配电房，围墙、标识及其他工程。 | 完成一标段施工。 | 3月底完成图审、预算、政府请示、招标挂网公示等； 6月底完成土方工程；12月底完成基础设施及地质灾害专项治理工程。 | 2000 | 1000 | 临塘乡政府 | 王育军 谢建林 俞金林 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 渡江镇大庆至广州高速公路扩容(龙南段)工程安置区基础设施建设项目 | 项目规划用地面积64365平方米（约96.55亩），规划安置户数160-198户。主要建设内容：垃圾收集工程，土石方工程，室外道路及广场工程，室外给排水、电气、围墙、绿化工程等相关配套基础设施建设。 | 全面完工。 | 1-3月底前完成初步设计、地质勘察（含地质勘察外业见证与审查）、施工图设计、图审及预算；4月底前完成施工招投标及开工建设；5-8月底前完成项目土方工程；9-11月底前完成基础设施建设工程；12月底前完成项目验收。 | 3790 | 3790 | 渡江镇政府 | 梁敏辉 王 冰 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 南武当景区二期岗上围屋群配套圩镇安置区基础设施建设项目 | 项目规划面积24818平方米，建设内容为安置房地块道路广场、绿化、供水排水、供电、通讯等基础设施。 | 完成武当示范镇圩镇安置区配套基础设施项目。 | 1月底前完成项目初步设计编制并报发改委审批；3月底前完成施工图设计、审查、完成预算审核；4月底前取得项目最高限价政府批文、完成招投标前期工作；5月完成土方及道路；6月安置户开始建房；9-11月基本完成安置区周边配套基础设施。 | 805 | 805 | 武当镇政府 | 陈春华 谢恒兴 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 阳光·狮山花园周边道路工程 | 项目总投资2995.85万元，主要建设内容：新建四条城市道路，其中滨江路全长388米，宽24米；文耀路全长489米，宽20米；荣商路全长432米，宽20米；规划路全长97米，宽20米。 | 全面完工。 | 3月底前完成沥青下面层施工；4月底前完成沥青上面层施工；5月底前完成人行道土方整形；6月底前完成人行道垫层施工；7月底前完成人行道铺装50%；8月底前完成人行道铺装；9月底前完成行道树种植；10月底前完成路灯安装；11月底前基本完工；12月底前验收准备工作。 | 2995.85 | 400 | 龙南城控集团 | 叶永恒 |  | 是 | 续建 |
|  |  | 龙南市2019年第三期棚户区改造安置房“石人花苑”建设项目 | 项目占地约100亩，建筑面积约27万平方米，总投资约79000万元。主要建设内容：限价房及商业、道路绿化、亮化等市政配套设施。 | 完成一期工程平均21层装饰、安装工程，二期工程平均8层楼面浇捣。 | 3月底前完成一期工程平均26层楼面浇捣，二期工程完成桩基施工50%；4月底前完成一期工程平均28层楼面浇捣，二期工程桩基施工80%； 5月底前完成一期工程主体结构封顶，二期工程完成桩基施工；6月底前完成一期工程平均3层装饰、安装工程，二期工程完成桩基检测；7月底前完成一期工程平均6层装饰、安装工程，二期工程完成地下室底板施工50%；8月底前完成一期工程平均9层装饰、安装工程，二期工程完成地下室施工； 9月底前完成一期工程平均12层装饰、安装工程，二期工程平均2层楼面浇捣；10月底前完成一期工程平均15层装饰、安装工程，二期工程平均4层楼面浇捣；11月底前完成一期工程平均18层装饰、安装工程，二期工程平均6层楼面浇捣； 12月底前完成一期工程平均21层装饰、安装工程，二期工程平均8层楼面浇捣。 | 79000 | 15000 | 龙南旅发集团 | 钟辉阳 |  | 是 | 续建 |
| 20 | 加快安置房 建设 | 高铁新区(里仁)限价房（阳光•高铁花园、阳光•狮山花园） | 高铁花园：项目占地面积89亩，建筑占地面积为15598平方米，总建筑面积为192542平方米，主要建设13幢17-25层高层住宅。 狮山花园：项目占地面积56亩，总建筑面积为116248平方米，总投资约39695.86万元，主要建设内容为：新建12栋11-18层住宅。 | 土建工程基本完工。 | 高铁花园：3月底前完成墙体砌筑75%；4月底前完成墙体砌筑100%；5月底前完成内外墙粉刷25%；6月底前完成内外墙粉刷50%；7月前完成内外墙粉刷75%；8月底前完成内外墙粉刷100%；9月底前完成外墙真石漆及干挂石材20%；10月底前完成外墙真石漆及干挂石材50%；11月底前完成外墙真石漆及干挂石材70%；12月底前基本完工。 狮山花园：3月底前完成墙体砌筑75%；4月底前完成墙体砌筑100%；5月底前完成内外墙粉刷25%；6月底前完成内外墙粉刷50%；7月底前完成内外墙粉刷75%；8月底前完成内外墙粉刷100%；9月底前完成外墙真石漆及干挂石材20%；10月底前完成外墙真石漆及干挂石材50%；11月底前完成外墙真石漆及干挂石材70%；12月底前基本完工。 | 103700 | 20000 | 龙南城控集团 | 叶永恒 |  | 是 | 续建 |
| 21 | 实施城市棚户区改造工程 | 兰山小组棚改项目 | 龙南镇龙腾社区兰山小组共需征迁290户，土地面积257亩，建筑面积54653平方米，补偿金额30059万元。 | 完成征迁。 | 3-4月测绘评估；5-6月拟定棚户区改造实施方案；7-8月完成征迁。 | 30059 | 30059 | 市自然资源局、市住建局 | 王育军叶永恒 | 是 | 是 | 新建 |
| 22 | 2021年公共租赁住房补贴 项目 | 2021年公共租赁住房补贴项目 | 完成发放住房补贴100户 | 全面完成发放任务。 | 每季度发放一次 | 32 | 32 | 市住建局 | 叶永恒 | 是 |  | 新建 |
| 23 | 实施农村路灯工程 | 实施农村路灯工程 | 分三年，对全市未安装路灯的行政村及自然村进行路灯改造 | 完成市下达任务。 | 2021年完成约40个行政村及约100个国省道、县乡道沿线自然村的路灯改造 | 待定 | 待定 | 市农业农村局、市财政局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘建华刘日辉 | 是 |  | 新建 |
| 六、生活质量提升（共25个项目，其中，上级下达10个，六大主攻方向16个，自选1个，有2个项目既是省、市下达民生指标项目，也是“六大主攻方向”项目。总投资198447.3万元，年度投资95673.3万元。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 推进高标准农田建设 | 高标准农田建设项目 | 建成高标准农田5000亩，主要建设内容包括：土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、高效节水灌溉工程和其他配套设施工程等。 | 年内完成项目总体工程量60%。 | 1-7月底前完成项目选址定点工作；8月底前完成项目可行性研究报告编制；9月底前完成项目立项、初步设计报告、初步设计专家评审、预算编制等前期工作；10月底前完成施工、监理招投标，项目全面开工；11月底前完成项目总体工程量20%；12月底前完成项目总体工程量60%。 | 1500 | 900 | 市农业农村局 | 刘建华 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
| 25 | 新建一批农贸市场 | 龙南粤港澳大湾区农副产品交易中心项目 | 项目总投资约1.3亿元，项目占地70亩，总建筑面积26000平方米。主要建设内容：农产品配送中心和集散平台（常温储存库、低温冷藏保鲜库等），完善集散冷链、仓储、运输设施设备，建设排水、电子及消防等基础设施，完善市场相关设备及信息化建设。 | 完成土地平整、土建等部分基础工程；完成部分主体结构建设。 | 3月底前进行初步设计评审；4月底前完成工程量清单审核，并报市政府；5月底前提交招投标文件，进行招投标；6月底前开工建设；12月底前完成部分主体结构建设。 | 13000 | 7000 | 市农业农村局、龙南城控集团 | 刘日辉 邓荣平 |  | 是 | 新建 |
| 26 | 推进城乡饮水巩固 提升 | 龙南市城乡供水一体化项目--润泉第二水厂工程 | 建设规模为日供水6万m³/d；主要建设内容：原水管道工程（DN1000，11km），净水厂工程（6万m³/d），清水管道工程（DN1000，5.5km）。 | 9月底开工建设，年内完成投资3000万元。 | 3月底完成初步设计报告编制；4月底完成初步设计报告审批并开展施工图设计；5月底完成施工图设计；6月底完成施工图审查、管线搬迁； 7月底完成土地报批、林地报批；8月底完成施工招标、监理招标；9月底开工建设；10月底完成总投资5%建设任务；11月底完成总投资10%建设任务；12月底完成3000万元的投资建设任务。 | 26614 | 3000 | 市水利局、市住建局、市发改委、有关乡镇、龙南润泉供水有限公司 | 梁敏辉叶永恒 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市茶坑水库工程 | 茶坑水库工程为中型水库工程。主要建设内容有大坝、下游及两坝头边坡防护、管理房等。 | 完成枢纽一期工程坝体高程288m以下混凝土浇筑，二期工程围堰、土石方开挖及坝体混凝土；年底完成左岸非溢流坝段和左侧2孔溢流坝浇筑至264m高程。 | 3月底前完成一期坝体高程267～269m砼浇筑；4月底前完成一期坝体高程269～273m砼浇筑；5月底前完成一期坝体高程273～275m砼浇筑；6月底前完成一期坝体高程275～277m砼浇筑；7月底前完成一期坝体高程277～279m砼浇筑；8月底前完成一期坝体高程279～280m砼浇筑及溢流坝段溢流面砼浇筑；9月底前完成一期坝体高程280～282m砼浇筑及二期围堰填筑及基坑开挖； 10月底前完成一期坝体高程282～284m砼浇筑及二期坝基处理及底板砼浇筑；11月底前完成一期坝体高程284～286m砼浇筑及二期坝体固结灌浆及高程262m以下砼浇筑；12月底前完成一期坝体高程286～288m砼浇筑及二期坝体高程262～264m砼浇筑。 | 46526 | 13500 | 龙南润泉供水公司、市水利局、市住建局、 市发改委、有关乡镇 | 梁敏辉 陈宝权 刘日辉 | 是 | 是 | 续建 |
| 27 | 推进农村电网升级 改造 | 东江220千伏变电站2号主变扩建工程 | 扩建1台180MVA主变。 | 竣工投运。 | 1-3月底前完成施工、监理及物资招标，完成部分物资到货并开工建设；4月底前完成工程量10%； 5月底前完成工程量20%；6月底前完成工程量30%； 7月底前完成工程量40%；8月底前完成工程量50%； 9月底前完成工程量60%；10月底前完成工程量70%；11月底前完成工程量90%；12月底前完成竣工投运。 | 2265 | 2265 | 市供电公司、 市发改委 | 王 冰 |  | 是 | 新建 |
| 27 | 推进农村电网升级 改造 | 关西35千伏输变电工程 | 新建2台主变，容量为20MVA，新建35千伏线路24.4公里。 | 完成项目施工、监理及物资招标，完成项目工程量10%。 | 1-9月完成项目投资计划下达；10月底前完成施工、监理及物资招标；11月底前部分物资到货并开工建设；12月底前完成工程量10%。 | 4376 | 20 | 市供电公司、 市发改委 | 王 冰 |  | 是 | 新建 |
|  |  | 龙南市2021年农网改造升级工程 | 新建及改造10千伏线路39公里，新建改造配变37台，低压线路113.4公里。 | 完成项目建设、投运。 | 3月底前部分物资到货并开工建设；4月底前完成工程量10%；5月底前完成工程量30%；6月底前完成工程量40%；7月底前完成工程量50%；8月底前完成工程量60%；9月底前完成工程量80%；10月底前完成工程量90%；11月底前完成工程量100%。 | 6000 | 6000 | 市供电公司、 市发改委 | 王 冰 | 是 | 是 | 新建 |
| 28 | 扩大社会保险覆盖面 | 扩大社会保险覆盖面 | 城乡居民养老保险参保人数达15万人；城镇企业职工养老保险参保人数5.27万人；机关事业单位养老保险参保人数1.04万人 | 全面完成参保任务。 | 城乡居民养老保险参保人数达15万人；城镇企业职工养老保险参保人数5.27万人；机关事业单位养老保险参保人数1.04万人。 | 6427 | 6427 | 市人社局，市社保局、市农保局、市财政局,各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 梁敏辉 | 是 |  | 新建 |
| 29 | 扩大就业创业 | 扩大就业创业 | 城镇新增就业2200人，新增农村劳动力转移就业3900人；职业技能培训3900人；新增扩面新增失业保险人数3545人。 | 全面完成任务。 | 城镇新增就业2200人，新增农村劳动力转移就业3900人；职业技能培训3900人；新增扩面新增失业保险人数3545人。 | 90.67 | 90.67 | 市就业局 | 梁敏辉 | 是 |  | 新建 |
| 30 | 推进社会福利设施 建设 | 新（改、扩）建养老服务机构设施 | 1.渡江中心敬老院概况：总建筑面积约1247平方米，主要建设1号和2号房建工程以及挡土墙附属工程，总投资约400万元。 2.汶龙中心敬老院概况：总建筑面积约2832平方米，主要建设1号、2号、3号房建工程以及围墙、绿化、市政等附属工程。 | 全面完工。 | 1.渡江中心敬老院：（1）1至4月，1号楼封顶，完成主体砌墙和挡土墙附属工程；（2）5至7月完成装修。（3）8月完工。 2.汶龙中心敬老院：（1）1至5月，完成杆线搬迁和房建基础；（2）6至8月，完成1层至2层主体；（3）9-11月，主体封顶，开始附属工程及装修。（4）12月，主体和附属工程完工。 | 1138 | 1138 | 市民政局 | 刘日辉 | 是 |  | 续建 |
| 31 | 推进居家和社区养老服务设施建设 | 推进居家和社区养老服务设施建设 | 建设具备日间照料功能的服务站点设施，向老人提供助餐、日间照料服务。 | 完成10个站点。 | 按照每季度建成2-3个站点的进度，于12月底全面完成10个站点的目标。 | 200 | 200 | 市民政局 | 刘日辉 | 是 |  | 新建 |
| 32 | 完善残疾人救助体系 | 完善残疾人救助体系 | 培训残疾人50名、为残疾人购买公益性岗位22名、为残疾人购买“农家书屋”管理员岗位80名、为在康复机构训练的贫困残疾儿童（少年）提供康复补贴20名、为残疾人假肢装配32名（大小腿假肢各16名）、矫形器装配7名、助听器配发4名、配发辅助器具400件、贫困残疾人家庭无障碍改造45户；照护托养重度残疾人35名。 | 全面完成 | 3月底前完成公益性岗位和农家书屋管事人员摸底调查；4月底，完成重度失能残疾人照护托养需求摸底调查工作；5月底完成重度残疾人照护托养35人；完成残疾儿童摸底调查；6月底前完成为残疾儿童提供康复补贴；完成残疾就业培训人员调查、组织和培训准备工作；7月底到乡镇完成培训残疾人50名；8月底前完成助听器和矫形器具需求人员摸底调查，为4名残疾人配发助听器；完成为7名残疾人矫形器安装；9月底前完成大小腿假肢需求人员调查和装配；10月完成辅助器具需求人员调查并配发辅助器具400件；11月底前完成为残疾人购买公益性岗位22名和购买农家书屋管理员80名；完成无障碍改造需求调查；12月底前完成无障碍改造。 | 208.4 | 208.4 | 市残联 | 刘日辉 | 是 |  | 新建 |
| 33 | 加大医疗保障力度 | 加大医疗保障力度 | 城乡居民基本医疗保险参保人数29万人 | 完成市下达任务。 | 2021年7月底龙南财政904.8万元到位；2021年12月底中央补助9222万元、省级补助5747.8万元、市级补助75.4万元到位。 | 15950 | 15950 | 赣州市医疗保障局龙南分局 、市财政局、市税务局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 梁敏辉 | 是 |  | 新建 |
| 34 | 资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险 | 资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险 | 继续做好资助关闭破产改制及困难企业职工参加基本医疗保险工作 | 完成市下达任务。 | 2021年10月底龙南财政1641.53万元到位；2021年10月底省级补助238.9万元。 | 1880.43 | 1880.43 | 赣州市医疗保障局龙南分局 、市财政局 | 梁敏辉 | 是 |  | 新建 |
| 35 | 实施“菜篮子” 工程 | 实施“菜篮子”工程 | 保障城区居民生猪供应11万头、家禽供应0.0235亿羽、禽蛋0.265万吨以上，完善年屠宰生猪20万头，年屠宰家禽1200万羽畜禽定点屠宰厂项目建设，保障城区居民水产品供应达0.32万吨以上。 | 完成市下达任务。 | 1月—3月：出台《龙南市生猪“定点屠宰、冷链配送”实施方案》，全面规范全市畜禽肉产品供应体系，招聘并培训定点屠宰厂检疫人员，确保畜禽定点屠宰厂项目投入运行，保障城区居民生猪供应3万头、家禽供应0.0059亿羽、禽蛋0.067万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上； 4月—6月：保障城区居民生猪供应2.5万头、家禽供应0.00585亿羽、禽蛋0.0655万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上； 7月—9月：保障城区居民生猪供应2.5万头、家禽供应0.00585亿羽、禽蛋0.0655万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上； 10月—12月：保障城区居民生猪供应3万头、家禽供应0.0059亿羽、禽蛋0.067万吨以上，保障城区居民水产品供应达0.08万吨以上。 | 8230 | 6030 | 市农业农村局 市财政局、市商务局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘建华刘日辉 | 是 |  | 新建 |
| 36 | 龙南市粮食 储备中心库 | 龙南市粮食储备中心库 | 项目占地面积约59.37亩，总建筑面积11960.82平方米，总投资3524万元。拟新建6座粮仓（总仓容35700吨，其中6600吨粮仓4座、6500吨粮仓1座、2800吨粮仓1座）。同时，拟新建1座机械库、1栋应急配送中心以及相应配套设施。 | 完成3栋仓库、1栋机械库主体建设。 | 3月底前完成6号仓基础部分及7号仓开挖基础； 4月底前完成7号仓基础部分及开挖机械库基础； 5月底前完成5号仓砌主体；6月底前完成6号仓砌主体；7月底前完成7号仓砌主体；8月底前完成5、6号仓封顶；9月底前完成7号仓封顶及机械库主体建设；10月底前完成5号仓室内装修； 11月底前完成6号仓室内装修；12月底前完成7号仓室内装修。 | 3524 | 2103 | 市粮食流通服务中心 | 刘日辉 关立国 |  | 是 | 续建 |
| 37 | 龙翔广场综合性公园提升 工程 | 龙翔广场综合性公园提升工程 | 改造园路铺设彩色沥青，增加老年活动区域设施、儿童区域游乐设施，建设公园花架拱门，林下空间增加坐椅、设置绿线界碑、导示牌等。 | 全面完工。 | 3月底前完成项目设计方案；4月底前完成施工图； 5月底前完成预算审核； 6月底前将实施此工程的请示上报市人民政府；7月底前完成请示的批复； 8月底前准备施工招标；9月底前完成施工招标并开工建设；10月底前完成工程量约30%；11月底前完成工程量约75%；12月底前完成工程量100%。 | 600 | 600 | 市城管局 | 叶永恒 廖承房 |  | 是 | 新建 |
| 38 | 赣南脐橙产业发展升级项目 | 赣南脐橙产业发展升级项目 | 1.标准化生态示范果园建设。集成应用生态建园、增施有机肥及套种压埋绿肥、矮化密植、假植大苗上山定植等栽培技术和模式，建设一批标准化生态果园。2.柑橘黄龙病综合防控。开展疫情监测点监测工作，完善病虫预警体系；开展柑橘木虱统防统治和联防联控；建设一批核心综合防控示范基地；开展黄龙病综合防控技术培训；开展病树普查与清除专项行动，彻底清除失管果园。3.柑橘容器苗木繁育。按计划培育容器苗木和假植大苗；按规范化程序调运苗木；开展大田露天育苗清理和苗木市场巡查。4.新开发及恢复种植脐橙基地。高标准打造一批新开发及恢复生产的脐橙果园。5.赣南脐橙品牌营销。开展赣南脐橙品牌宣传，组织企业参加农产品展示展销，开展赣南脐橙主销城市营销推介、品牌保护。 | 全市完成新开发及灾毁果园恢复种植任务1500亩以上，新建标准化生态示范果园10个，开展柑橘黄龙病综合防控，把发病率控制在3%以下，按计划供应和繁育容器苗20万株、其中假植容器大苗5万株，开展赣南脐橙品牌宣传、品牌保护。 | 3月底前完成建设规划；4月底前完成标准园预选评审；5月底前完成第1次督查；7月底前完成第2次督查；8月底前完成新开发基地任务；9月底前完成第3次督查；10月底前完成第4次督查； 11月底前完成黄龙病普查清除；12月底前全面完成建设任务并验收。 | 4980 | 1245 | 市果业局、 各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘日辉 |  | 是 | 新建 |
| 39 | 龙南市殡仪馆（公墓）搬迁新建一期 项目 | 龙南市殡仪馆（公墓）搬迁新建一期项目 | 项目占地638.8亩，建筑面积10074平方米，主要建设内容：入口、停车场、服务中心、骨灰堂、殡仪馆、仁德园部分内容，以及消防、园林、一馆一楼三带景观（殡仪馆，骨灰楼，溯源水系景观带、环园道路景观带、公共景观带）、道路、广场等附属设施。 | 竣工验收。 | 3月底前完成工程总量的70%：完成1#楼-10#楼墙体粉刷、11#楼-13#楼内墙砌筑；4月底前完成工程总量的80%：完成1#楼-10#楼内饰装饰、11#楼-13#楼墙体粉刷；基本完成园区绿化种植、园区道路； 5月底前完成工程总量的90%：完成11#楼-13#楼内饰装饰、园区各建筑装饰、绿化、道路提升； 6-7月底前竣工验收，采购运营设备；拟定老殡仪馆合同解除方案，并进行初步洽谈；8-9月底前设备安装调试；老殡仪馆合同解除取得实质进展； 10-11月底前制定运营方案，组建管理团队；完成老殡仪馆合同解除； 11-12月底前招聘工作人员，岗前培训，试运营；办理相关运营执照。 | 8154.8 | 6431.8 | 市民政局、龙南城控集团 | 梁敏辉 刘日辉 |  | 是 | 续建 |
| 40 | 江西省天然气管网赣州南支线工程 | 江西省天然气管网赣州南支线（龙南-全南段）工程 | 管道设计压力为6.3MPa、管径为D273mm的管线约30公里，新建阀室两座。 | 完成管道主体安装和定向钻穿越，2#、3#阀室达到进场施工条件。 | 1-6月前完成龙南-全南段2#、3#阀室用地报批工作； 1-11月完成主线路管道焊接和定向钻穿越工作。 在完成2#、3#阀室用地报批工作的条件下：7-9月办理招拍挂出让手续、不动产登记证、建设工程规划许可证等相关手续；12月底前组织施工单位进场施工。 | 10800 | 9300 | 市发改委、市自然资源局、市林业局、桃江乡、渡江镇、程龙镇、江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 梁敏辉 |  | 是 | 续建 |
| 40 | 江西省天然气管网赣州南支线工程 | 江西省天然气管网赣州南支线（信丰-龙南-定南段）工程 | 管道设计压力为6.3MPa、管径为D457mm的管线约31公里，新建分输站一座。 | 管网铺设完成，龙南分输站达到进场施工条件。 | 1-6月前完成水保施工、地貌恢复等工作。1-6月在完成龙南分输站用地报批工作的条件下：7-9月办理招拍挂出让手续、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关手续；12月底前在完成龙南分输站手续办理的条件下，组织施工单位进场施工。 | 21983 | 1209 | 市发改委、市自然资源局、市林业局、里仁镇、关西镇江西省天然气集团有限公司管道分公司 | 梁敏辉 |  | 是 | 续建 |
| 41 | 龙南市电动汽车充 电桩 | 龙南市电动汽车充电桩 | 2021年建设专用和公用电动汽车充电桩40根。 | 全面完工。 | 3月底前明确项目投资计划； 6月底前明确充电桩示范点选址； 9月底前启动项目建设；12月底前完成项目建设。 | 200 | 200 | 市发改委、 市城管局、 市供电公司 | 梁敏辉 |  |  | 新建 |
| 42 | 蔬菜产业发展项目 | 蔬菜产业发展项目 | 新建钢架大棚蔬菜基地2000亩。 | 完成2000亩钢架大棚蔬菜基地建设及蔬菜种植。 | 1-4月完成新建蔬菜基地选址摸底工作；5月底前累计完成土地流转30%，启动大棚建设；6月底前累计完成土地流转50%，完成大棚建设10%；7月底前累计完成土地流转70%，完成大棚建设30%；8月底前累计完成土地流转80%，完成大棚建设50%；9月底前累计完成土地流转90%，完成大棚建设60%；10月底完成全部土地流转，完成大棚建设70%；11月底前完成大棚建设80%；12月底前完成全部大棚建设。 | 7500 | 7500 | 市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府 | 刘建华 刘日辉 陈宝权 |  | 是 | 新建 |
| 43 | 油菜生产项目 | 油菜生产项目 | 在全市各乡镇，重点在105国道、高铁、高速道路附近和乡镇重要干道两旁及景区、景点周围种植油菜面积30000亩。 | 重点区域油菜种植面积10000亩，非重点区域油菜种植面积20000亩。 | 8月制定方案，分解任务，明确措施，落实种子，加强宣传； 9月落实油菜种植面积，督查组下到各乡镇加强督促检查；指导乡镇做好油菜育苗及苗床管理工作； 10月继续抓好油菜面积落实；指导乡镇做好耕整大田、适时移栽、油菜直播等； 11月对油菜种植面积进行核实；指导各乡镇加强油菜大田管理；12月到次年3月：油菜奖补措施落实到户；继续做好油菜大田管理工作（水肥、病虫管理）；次年3-4月:油菜考核评比；次年4-5月：及时采收。 | 1800 | 1800 | 市农业农村局、各乡（镇、场）人民政府，城市社区、金塘新区管委会 | 刘建华 刘日辉 王惠敏 |  | 是 | 新建 |
| 44 | 杨村高标准 脐橙产业园 | 杨村高标准脐橙产业园 | 在杨村镇建设5000亩的高标准脐橙产业园，第一年开发1500亩、第二年开发1500亩、第三年开发2000亩。后两年主要完善基础设施，硬化道路、完善水保设施等，并融入文旅因素，对基地进行绿化、美化、彩化。 | 新开发1500亩高标准脐橙园。 | 3月底前完成基地开发山场联审联批工作；4月底前完成基地山场林木砍伐清山工作；5月底前完成开发山场租赁合同签订；6月底前完成基地主干道上的桥梁、涵管、水沟等；7月底前完成一期整地； 8月底前制定好经营主体招投标方案；9月底前完成基地苗木预定；10月底前完成二期整地；11月底前完成招标及回填工作；12月底前完成部分定植。 | 4500 | 675 | 市果业局、杨村镇政府 | 刘日辉 |  | 是 | 新建 |

中共龙南市委办公室                   2021年4月12日印发