关于《龙南市创建健康市工作实施方案》

（征求意见稿）的说明

一、背景与意义

为进一步巩固国家卫生市创建成果，全面推进健康市创建工作，按照江西省“健康县区”创建工作要求，结合《“健康中国2030”规划纲要》、国家卫健委等10部门《关于加强健康促进与教育的指导意见》(国卫宣传发〔2016〕62号)等文件精神，为确保我市完成各项创建工作任务，如期实现创建目标，结合我市实际，特制定《龙南市创建健康市工作实施方案征求意见稿》（以下简称《征求意见稿》）。本方案旨在明确龙南市创建健康市的目标任务、工作重点、实施步骤和保障措施，确保创建工作有序、高效进行。

二、编制依据

本《实施方案》主要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《江西省2023年健康县区建设项目方案》为依据，与全民健康生活方式行动有机结合，落实疾病预防控制及高血压、糖尿病等综合干预措施，引导居民养成良好的卫生行为习惯和生活方式，树立“每个人是自己健康第一责任人”的核心健康观，增强居民的健康意识和自我保健能力，全面提高我市居民健康素养水平，达到健康县区标准，为建设健康龙南奠定坚实的基础。

三、目标任务

（一）总体目标

坚持“党委领导、政府主导、部门协作、社会参与、全民共建共享”，全面落实健康中国规划纲要，通过完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、优化健康服务、倡导健康文化等，不断满足人民群众健康需求。持续巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接，以确保乡村医疗卫生全面覆盖，为乡村振兴提供坚实的战略保障。积极应对人口老龄化，完善老年人健康支撑体系，提高老年人健康服务和管理水平，在城乡社区加强老年健康知识宣传和教育，提升老年人健康素养。创新健康县区建设机制，推动落实“将健康融入所有政策”方针，倡导健康优先、健康教育先行理念。建设健康支持性环境，营造浓厚的健康促进氛围，提高居民健康素养和健康水平。

（二）关键指标

1.建立健康融入所有政策的工作机制，出台促进健康的公共政策，多部门联合开展健康行动。

2.健康社区（村）、健康家庭、健康促进医院、健康促进学校、健康促进机关、健康促进企业的比例分别不低于 20%、20%、40%、50%、50%、20%。居民、学生、职工健康促进创建知晓率达70%。

3.居民健康素养水平高于当年全省水平，或近三年呈上升趋势。

4.15岁以上人群吸烟率持续降低，或低于当年全市平均水平。

5.健康步道、健康主题公园等群众性健身场所指标达到相应标准。

- 工作重点

(一)建立健全长效工作机制

1.纳入规划。将健康市建设纳入政府重点工作和发展规划，列入综合考评。同时将健康市创建工作纳入政府预算给予支持，并根据经济发展和财政增长情况逐年增加。(责任单位：市政府办，市财政局)

2.健全网络。建立覆盖政府有关组成部门、乡镇/街道、学校、机关、企业的健康促进工作网络。各乡镇（城市社区）、各部门单位负责组建本辖区或本单位(行业)内工作网络，配齐配全专兼职人员承担健康促进与健康教育工作。通过系统培训，提高创建健康市的认识，强化工作落实。(责任单位：创建办，各成员单位)

3.建立机制。定期了解各项工作进展，听取政府各部门和居民的工作建议。定期监测项目组织实施情况，开展项目督导和技术评估。(责任单位：创建办)

(二)完善健康政策

4.落实“将健康融入所有政策”方针。主动向各级党政领导和部门、单位负责人宣讲“将健康融入所有政策”的概念和意义，适时举办健康教育专（兼）职人员专题培训班。建立公共政策健康影响评价制度，成立健康专家委员会，在新政策制定时增加健康影响评价程序，在提出、起草、修订、发布等政策制定环节中，征求健康专家委员会的意见。相关部门、单位和乡镇要梳理本部门与健康相关的公共政策，及时补充、修订或新制定促进健康的公共政策。针对我市需要优先应对的健康问题，开展针对慢性病防控、传染病防控、健康生活方式、妇幼健康、健康老龄、环境与健康等重点健康问题的跨部门健康行动。在多部门协作、资源统筹、社会动员、健康管理、健康产业等方面取得创新突破。（责任单位：市卫健委、各成员单位）

(三)建设健康环境

5.改善人居环境。城镇规划建设布局科学合理，市政环卫设施完善；开展农村生活污水和生活垃圾处理整治，有效管理蚊、蝇孳生地，规范饲养畜禽；加强大气、水、土壤污染治理；推动辖区室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面禁烟，持续改善人居环境。（责任单位：市住建局、市卫健委、市城管局、市农业农村局、龙南生态环境局）

6.普及无障碍设施。建设维护盲道、无障碍卫生间（厕位）无障碍车位，完善出入口无障碍设施、无障碍标志等特殊设施，满足相关人群需求。（责任单位：市住建局、市城管局）

7.建设主题公园、健康步道、绿道。建设集游憩、运动、休闲、娱乐为一体的健康主题公园，设置健康步道、健康宣传栏、健身器材、休息场所等设施，将自然、生态、运动、健康的设计理念融入其中，引导居民健康生活新方式。（责任单位：市住建局、市城管局）

8.加强食品安全监管力度。建立健全食品安全监管协调机制，明确食品安全监管责任，积极推行明厨亮灶，食品采购、贮存、加工制作、销售符合食品安全要求，加强活禽经营市场管理，杜绝贩卖、制售、食用野生动物现象，规模化养殖场建有畜禽粪污治理设施并正常运行。（责任单位：市市场监管局、市城管局、市公安局、龙南生态环境局）

（四）构建健康社会

9.推进健康细胞建设。全面开展健康社区（村）、家庭、学校、机关、企业、医院等健康促进场所建设，充分发挥其示范和辐射作用。在全市范围内建设20%的健康社区（村）、20%的健康家庭（评选出100个健康示范家庭）、40%的健康促进医院（包括综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构、计划生育技术服务机构等）、50%的健康学校（包括高中、初中、小学）、50%的健康机关（包括机关和事业单位）、20%的健康企业，提高场所内人群的健康素养水平。（责任单位：市卫健委）

10.做好社会保障工作。基本医疗保险实现全覆盖，完善医保参保政策，提高医疗保障水平。建立健全养老服务机构日常监管制度机制，规范工作程序，合理确定社会福利保障范围，确保老年人、残疾人、孤儿、精神障碍患者等特殊人群有尊严地生活和平等参与社会发展。（责任单位：赣州市医保局龙南分局、市民政局、市卫健委、市残联）

11.落实安全生产责任制。强化治安防控、交通和安全管理，落实安全生产责任，杜绝发生重特大安全事件。坚决避免发生社会影响恶劣的伤医案件和严重扰乱正常医疗秩序的案件。各场所的消防设施齐全、完好，消防车通道顺畅，在易发生跌落、触电溺水等伤害的区域设置安全标志和保护设施。（责任单位：市公安局、市卫健委、市应急管理局、各成员单位）

（五）优化健康服务

12.完善医疗卫生服务体系。建立完善全方位全周期健康服务体系，形成高效有序的双向转诊、上下联动机制，推进家庭医生服务升级，满足群众的健康服务需求。（责任单位：市卫健委）

13.加强疾病预防控制体系建设。不断完善疾病预防控制体系，辖区基层医疗卫生机构和医院落实公共卫生责任，建立健全突发公共卫生事件和重大疫情防控联控机制，加强传染病监测预警，提升突发事件应对能力。（责任单位：市卫健委、各成员单位）

14.促进健康教育全覆盖。将健康教育工作纳入医疗卫生机构绩效考核，辖区医疗卫生机构和医务人员在预防、治疗、康复等服务中规范开展健康教育。面向公众开展健康教育和健康科普，普及健康知识和技能，倡导科学防疫、合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康生活方式。在卫生健康主题日等节点利用各类媒体开展多部门联合健康主题活动，普及健康知识。（责任单位：市卫健委）

15.建立健全中医药服务体系。加强市级中医医院特色专科建设，乡镇卫生院和社区卫生服务中心设置中医馆、有条件的配备中医医师，鼓励家庭医生提供中医药治未病签约服务，促进中医药服务能力的提升。（责任单位：市卫健委）

（六）倡导健康文化

16.加强媒体合作。建立健全健康科普信息发布传播机制，在市融媒体中心开设健康教育专栏并加强监管，充分利用电视、报纸、广播等媒体平台，积极宣传健康市理念、开展的重点工作以及活动成效，提高公众知晓率和参与程度，积极营造良好的舆论氛围，提高社会影响力。（责任单位：市委宣传部、市融媒体中心、市卫健委、市委网信办）

17.开展健康活动。在世界卫生日、无烟日、高血压日、糖尿病日、结核病日、艾滋病日等重要节日纪念日宣传时段内，开展多部门联合宣传活动、普及健康知识，提高群众参与程度，增强宣传教育效果。（责任单位：市卫健委、各成员单位）

18.培育健康行为。领导干部带头践行文明健康绿色环保生活方式，遵守党政机关和公共场所控烟规定。在全市范围内积极倡导文明健康绿色环保生活方式，鼓励节约能源，积极推广分餐制和公筷制，大力倡导“光盘行动”。开展全民健身及多种形式的学校、社会等健康科普教育，全面提升公众健康素养水平。

鼓励群众积极参与无偿献血、志愿服务等社会公益活动，惩治赌博、吸毒、卖淫嫖娼等不良行为。（责任单位：市公安局、市卫健委、市市监局、各成员单位）、

五、实施步骤

根据江西省健康促进项目统一时间安排，创建工作实施分为三个阶段：

第一阶段：建章立制，全面启动(2024年3月)

制定下发《龙南市创建健康市工作实施方案》,各乡镇、城市社区、各单位、各部门、各人民团体与市人民政府签订《龙南市创建健康市工作目标责任状》,公开承诺开展健康市创建工作。成立龙南市创建健康市工作领导小组(下称市创建工作领导小组),下设办公室,召开创建工作动员会，全面启动建设工作。

第二阶段：综合干预，全面达标(2024年4月—2024年9月)

结合创建工作内容和工作任务，制定多部门健康促进公共政策，创建健康支持性环境，建设健康场所，针对重点领域、重点问题和重点人群开展多部门联合的健康行动，开展有针对性的综合干预，加强技术指导，全面推进健康市建设。

第三阶段：考评督导，效果评价(2024年10月-2024年12月)

对照标准自查提高，完善各类工作项目及相关资料整理建档，确保各项工作指标达到江西省健康县区建设标准。按照分类标准进行创建效果评估，并提交评估资料，迎接省级考核验收。

六、组织机构

成立龙南市创建健康市工作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：彭江闽    市委副书记、市政府市长

副组长：杨其信    市委常委、统战部部长

肖  立    市委常委、市政府常务副市长

成  员：市政府办、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市委编办、市委网信办、区安环办、团市委、市总工会、市妇联、市残联、市红十字会、市发改委、市教科体局、市工信局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市住建局、市交通运输局、市自然资源局、市水利局、市农业农村局、市商务局、市文化广电旅游局、市卫健委、市应急管理局、市林业局、市市场监管局、市统计局、市乡村振兴局、市城管局、市行政审批局、市融媒体中心、赣州市龙南生态环境局、赣州市医疗保障局龙南分局、市烟草专卖局、龙南市供电公司、江西网络有线公司龙南市分公司、龙南润泉供水有限公司、龙南城控集团、各乡镇人民政府、城市社区管委会主要负责人。

领导小组下设办公室，设在市卫健委，由市卫健委主任兼任办公室主任，负责健康市创建日常工作。