龙南市林业局林长办工作经费（含乡镇）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据三办《关于印发<龙南林长制工作实施方案>的通知》（龙开办发〔2019〕3号）文件精神，决定在区市推行林长制工作。按照“明确目标、落实责任、长效监管、严格考核”的要求，建立健全林长制管理制度，强化森林资源管理，提升森林资源质量，提高科学利用水平，实现森林资源“三保、三增、三防”(即保森林覆盖率稳定、保林地面积稳定、保林区秩序稳定;增森林蓄积量、增森林面积、增林业效益;防控森林火灾、防治林业有害生物、防范破坏森林资源行为)目标，促进区市经济社会与生态环境协调发展。财政每年度安排林长办工作经费46万元，其中乡镇林长办36万元。资金已全部到位并使用。

（二）项目绩效目标

总体目标： 实现市、镇、村三级林长全覆盖，做到林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实。

阶段性目标：林长制管理工作常态化，森林培育机制健全，森林保护责任落实到位。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对林长办工作经费（含乡镇）支出的评价，了解林长制工作的推行和运行情况，总结林长制工作在推行中取得的成效，为进一步抓好林长制工作提供依据。

2.绩效评价对象和范围

本次评价对象为林长办工作经费（含乡镇）项目，评价范围为各级林长的运行运转情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本次评价遵循目标导向性原则、科学客观原则和公平公正原则，采用目标预定与实施效果比较法、因素分析法，通过对林长办工作经费（含乡镇）所产生的实际结果与预定目标相比较，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，再结合公众调查结果，对林长办工作经费（含乡镇）的投入、产出和效益做出客观、公正的评价。

评价指标体系说明：本次评价主要基于市财政局《关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》附2《项目支出绩效评价指标体系框架（参考）》，结合林长办工作经费（含乡镇）的特点及资金使用的具体情况，以资金使用结果和使用效果为导向，确定评价内容并相应设置评价指标。

（三）绩效评价工作过程

支出评价分为三个阶段，为准备阶段、实施阶段和报告阶段。具体工作内容如下：

1.准备阶段（2月下旬）。选派相关工作人员组成项目绩效评价工作组，准备相关材料。

2.评价实施（3月上旬-3月中旬）。收集、整理评价资料，通过座谈、勘验、查阅业务资料、账务资料并采集相关数据等方案全面获取支出评价资料数据。

3.编写报告（3月中旬）。根据评价实施过程获取的相关资料，完成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

通过评价，林长办工作经费（含乡镇）发挥了较好的作用，各级林长办运行正常，林长制工作正常开展。项目支出评价得分100分，评价结果等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

依据既定的绩效评价体系和评分标准，从决策指标、过程指标、项目产出和项目效益进行评价。着重于项目产出和项目效益指标的评价。

（一）项目决策情况

根据《关于印发<龙南林长制工作实施方案>的通知》（龙开办发〔2019〕3号）文件精神，在区市推行林长制工作。按批转的2021年部门预算，安排资金46万元。

（二）项目过程情况

资金管理规范，资金到位率及预算执行率均为100%，未截留、挤占资金。制定了方案和各项议事制度。

（三）项目产出情况

该指标设数量、质量、时效、成本4个二级指标和5个三级指标。

1.从覆盖率来看，全市各乡镇均设立了林长办，覆盖率为100%

2. 从专职管护人员巡护率来看，综合巡护率为80%。

3. 从林地保有量来看，实现了保值。

4. 从资金拨付率来看，及时拨付了乡级林长办工作经费，拨付率为100%。

5.从工作经费补助标准来看，均按补助标准拨付。

（四）项目效益情况

该指标设社会效益、生态效益、可持续影响、满意度4个二级指标和4个三级指标。

从社会效益来看，林区秩序是稳定，达到预期的效果。

从生态效益来看，对生态环境改善明显，森林资源得到了有效保护。

从可持续性影响来看，由于有效保护森林资源，持续发挥生态作用。

从满意度来看，林长制推行，对资源保护具有很大的作用，林农满意度达到90%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

从推行林长制工作以来，对规范林业管理起到了一定的作用。

1.以网格为管理单位，任务落实到人。针对林业粗放型的实际，在全市区域区划了若干了林业网格，乡镇聘用了专职管护人员138人并落实到具体的网格区域，明确任务，专人管理。

2.市级林长带头巡林，高位推动工作。16位市级林长开展林长制调研督导54次，以上率下，推动乡村级林长主动履职。

与此同时，在林长制推行中，还存在着不足，主要是：林长办职能未能全面发挥、专职管护人员的巡护率还有待于提升等。

究其原因，一是各级林长办经费不足及工作任务繁重、繁杂等，不同程度影响工作开展。二是专职管护人员报酬较低。

六、有关建议

1.增加林长办工作经费（含乡镇）预算，由每年46万元增加到92万元。

2.加增对专职管护人员的管理，充分发挥管护的作用。

七、其他需要说明的问题

无

附：项目支出绩效自评表

2022年3月18日