龙南市农业农村局2022年度绩效自评总报告

- 本部门项目绩效目标情况

龙南市农业农村局于2019年1月31日挂牌，是市政府主管农业农村工作的政府工作部门。内设办公室（文秘股）、农业股（种养殖业管理股）、农村股、项目股（科教股）、监管股（行政审批服务股）、粮食流通管理股等6个股室；下设市农业技术推广中心、市农业综合行政执法大队2个副科级事业单位。现有在编在岗职工100人，临聘人员9人，离退休人员221人。

龙南市农业农村局项目绩效目标监控开展时间为2022年1月1日至2022年12月31日。采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较。上半年农业农村各项工作实现良好开局，基本实现了年初预定的绩效目标。1-12月完成新农村建设点88个，占全年任务的100%，新增高标准农田面积5105亩，全面完成全年任务，新增高效节水灌溉面积500亩，粮食、蔬菜、畜牧水产品产量稳步提升，农业风险保障水平高于上年。农村人居环境治理覆盖面达90% 、完成农产品抽样检测1920批次，完成任务实现，抽样检测合格率达98%；强农惠农补贴资金全部及时发放到位；农村土地承包和三资管理水平不断提高，农民和受益对象满意度不断提升。

- 单位自评工作开展情况

我局强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”。我单位严格履行“三重一大”报备制度（大额支出/重大项目），2022年我单位项目由业务科室做出项目实施方案明细，上报党组会，局长办公会进行研究；经会议研究讨论通过后再实施。为做好年度绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高资金的使用绩效和管理水平，采取单位自评的方式，对2022年度项目开展绩效评价工作。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告，对评价结果进行整改，充分运用分析评价改进单位工作。

- 综合评价结论

我单位较好地完成了2022年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。截止2022年年底资金执行率88.59%，完工项目验收率达到100%。其中，财政拨款资金执行率为年初预算数的87.06%，其他资金执行率为年初预算数的99.63%，综合评价为优。

- 绩效目标完成情况总体分析

我局全年项目批复金额34050.50万元，全年执行数30164.71万元，截至2022年12月31日执行率88.59%，预算执行率存在一定偏差。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

造成偏离绩效目标的主要原因：一是部分项目资金下拨较迟，造成项目报账不及时，资金支付不及时；二是部分项目实施不及时，导致部分财政资金申拨滞后，存在延期支付情况。要全面完成全年预定的绩效目标任务，必须强化项目实施调度，使业务科室自觉参与到绩效管理当中，年中对整体绩效目标完成情况进行分析，及时调整预算项目执行情况，发挥财政资金实际效果。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将进一步强化单位内部控制和监督，将自评结果反馈至各业务股室，并明确整改落实期限，同时将绩效评价结果编入本年度决算依法予以公开。

龙南市农业农村局

2023年2月28日