部门评价报告

- 基本情况

- 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

项目背景：为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实中央“四个不摘”的要求，鼓励脱贫人群自主发展产业，不断增强脱贫群众内生发展动力，拓宽增收渠道，着力提高脱贫群众收入。根据赣市财农字〔2021〕104号文件《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》和龙府办批〔2022〕202号《关于同意2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的请示》批复文件精神，将到户产业奖补项目列入2022年巩固脱贫衔接乡村振兴补助项目，计划安排资金1000万元。

主要内容：对脱贫户和“三类监测对象”的农业产业奖补（养牛奖补1000元/头，种脐橙奖补1000元/亩等）。

资金投入：计划投入1000万元

实施和使用情况：明确补贴对象，规范发放流程。由符合奖补对象提出申请，村、乡镇审核验收，市级主管部门抽验，验收合格后按照程序发放奖补资金。2022年度共申请发放奖补批次7批次，发放奖补金额815.69106万元，同时根据龙巩固组批字〔2022〕14号《关于同意调整市农业农村局2022年到户产业奖补结余资金用途的批复》同意2022年到户产业奖补结余资金1.647181万元调整用于支付2022年“农业产业振兴信贷通”第三季度贴息项目、龙巩固组批字〔2022〕18号《关于同意调整市农业农村局2022年到户奖补、市乡村振兴局“产业扶贫信贷通”贷款贴息项目结余资金的批复》同意2022年到户产业奖补结余资金182.661759万元调整用于支付2022年武当镇横岗村衔接推进乡村振兴千亩鹰嘴桃产业发展项目（一期），资金全面拨付完成，资金拨付率达到100%。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

总体目标：将农业产业提升作为助推群众增收的关键举措，深入激发并不断增强脱贫群众和监测对象内生发展动力，聚力支持鼓励有劳动力的脱贫群众和监测对象家庭充分发展产业，持续增加脱贫群众和监测对象收入。

阶段性目标：无

- 绩效评价工作开展情况

- 绩效评价目的、对象和范围

目的：进一步掌握资金使用情况和取得的效果，发现工作中可以进一步加强的地方，为做好2023年脱贫户和监测对象到户产业奖补项目工作提供参考依据。

对象：龙南市农业农村局

范围：2022年度到户产业奖补项目

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

评价原则：相关性原则、重要性原则、系统性原则、经济性原则。

评价方法：成本效益分析法

评价标准：计划标准

- 绩效评价工作过程

根据项目实际进展情况，依据具体绩效目标完成程度进行绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见附件。

- 绩效评价指标分析

1、项目决策情况：该项目落实到位，根据赣市财农字〔2021〕104号文件《关于提前下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》和龙府办批〔2022〕202号《关于同意2022年度第一批财政衔接推进乡村振兴补助资金计划的请示》批复文件，及时对已申报产业奖补的脱贫户和监测对象进行奖补，同时根据龙巩固组批字〔2022〕14号《关于同意调整市农业农村局2022年到户产业奖补结余资金用途的批复》同意2022年到户产业奖补结余资金1.647181万元调整用于支付2022年“农业产业振兴信贷通”第三季度贴息项目、龙巩固组批字〔2022〕18号《关于同意调整市农业农村局2022年到户奖补、市乡村振兴局“产业扶贫信贷通”贷款贴息项目结余资金的批复》同意2022年到户产业奖补结余资金182.661759万元调整用于支付2022年武当镇横岗村衔接推进乡村振兴千亩鹰嘴桃产业发展项目（一期），资金已全部拨付到位。

2、项目过程情况：该项目的实施达到了预期效果，对资金的拨付加强监督管理，加快资金拨付进度，提高资金使用效益。共对15个乡（镇、管委会）的脱贫户、监测对象发放了产业奖补资金815.69106万元；2022年“农业产业振兴信贷通”第三季度贴息项目资金1.647181万元；2022年武当镇横岗村衔接推进乡村振兴千亩鹰嘴桃产业发展项目（一期）全部资金182.661759万元，资金已全部拨付到位。

3、项目产出情况：降低发展产业成本，提升农产品数量和质量。

4、项目效益情况：通过项目建设，有利于为脱贫群众、监测对象减少发展产业的成本并增加收益，脱贫户、监测对象满意度达95%以上，提升了依靠自身能力发展产业的积极性，持续增加脱贫群众和监测对象收入。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：早谋划、早部署，利用结对帮扶机制对脱贫户、监测对象进行奖补政策宣传，协助脱贫户、监测户完成奖补申请等工作。

存在的问题及原因分析：产业发展规模小，农村大部分劳动力外出务工，农村空心化、老龄化问题突出，导致产业发展规模小。

- 有关建议

无

- 其他需要说明的问题

无

龙南市农业农村局

2023年3月10日

附件：部门评价评分表

| 部门评价评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年产业奖补项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 龙南市农业农村局 |  |  | 项目实施单位 |  |  |  |  |  | 龙南市农业农村局 |  |
| 项目负责人 | 廖小倩 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 15083590617 |  |
| 项目类型 | 经常性项目（） 一次性项目（√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额（万元） | 1000 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 1000 | 实际使用性况（万元） |  |  | 1000 |
| 其中：中央财政 | 1000 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |
| 省财政 |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  | 分值 |  | 得分 |
| 决策 | 40 | 项目立项 |  |  | 8 | 立项依据充分性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 立项程序规范性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | 绩效目标 |  |  | 8 | 绩效目标合理性 |  |  | 4 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 绩效指标明确性 |  |  | 4 |  | 3 |
|  |  | 资金投入 |  |  | 6 | 预算编制科学性 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 资金分配合理性 |  |  | 3 |  | 3 |
| 过程 |  | 资金管理 |  |  | 6 | 资金到位率 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 预算执行率 |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  | 资金管理 |  |  | 4 | 资金使用合规性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  | 组织实施 |  |  | 8 | 管理制度健全性 |  |  | 4 |  | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 管理执行有效性 |  |  | 4 |  | 4 |
| 产出 | 60 | 产出数量 |  |  | 7 | 可根据项目实际情况有选择地设置和细化 |  |  | 7 |  | 6 |
|  |  | 产出质量 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
|  |  | 产出时效 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 6 |
|  |  | 产出成本 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  | 7 |
| 效益 |  | 经济效益 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 社会效益 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 环境效益 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 可持续影响 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  | 6 |
|  |  | 满意度 |  |  | 8 | 社会公众或服务对象满意度 |  |  | 8 |  | 8 |
| 总分 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 96 |
| 评价等次 | 优 良 中 差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |